## 125-proiecte-importante
TIP | DATA | COD | DOMENIU | SUB-DOMENIU | DENUMIRE | AMPLASAMENT | JUDET | LOC / SECTOR | REGIM DE INALTIME | DESCRIERE | TERMEN INCEPERE | TERMEN FINALIZARE | STADIUL EXECUTIEI | PROIECTANT | ANTREPRENOR | DEZVOLTATOR | BENEFICIAR | CERERE DE MATERIALE | SOLICITANT | AGENTIE IMOBILIARA
NOU | MARTIE 2011 | AB0662 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte P+1E+M | ****** | ALBA | ****** | P+1E, P+1E+M | Ansamblul va avea in componenta 22 de imobile. | Iunie 2008 | Septembrie 2011 | Se executa structura de rezistenta | ****** | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | AB1096 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil locuinte colective D+P+5E | ****** | ALBA | ****** | D+P+5E | Obiectivul va avea doua tronsoane. Suprafata construita este de 400 mp/nivel; imobilul va totaliza 36 de unitati locative. | Mai 2009 | Septembrie 2011 | Se executa compartimentarile interioare | ****** | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | AB6280 | INDUSTRIALE | HALA | Complex sportiv | ****** | ALBA | ****** | Parter | Obiectivul va fi amplasat pe un teren de 2.300 mp | Martie 2011 | Martie 2012 | S-a obtinut autorizatia de construire |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | AB4755 | INDUSTRIALE | HALA | Complex de hale | ****** | ALBA | ****** | Parter | Obiectivul va avea in componenta 4 hale pentru semifabricate, debitare si silozuri pentru rumegus. Suprafata terenului este de 13.000 mp | Septembrie 2010 | Septembrie 2011 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de profile metalice, panouri termoizolante si vopsea | ******
NOU | MARTIE 2011 | AB5691 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential P+4E | ****** | ALBA | ****** | P+4E | Ansamblul va avea in componenta 4 imobile cu 80 de unitati locative. Suprafata construita va fi de aproximativ 2.400 mp | Martie 2010 | Septembrie 2011 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | AR6327 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential, P+6E | ****** | ARAD | ****** | P+2E; P+4E; P+6E | Obiectivul va avea in componenta 4 blocuri cu 180 de apartamente si o cladire de birouri. Suprafata terenului este de 9.627 mp. | Iulie 2011 | Iulie 2014 | S-a obtinut autorizatia de construire | ****** |  |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | AR4886 | INDUSTRIALE | CENTRU COMERCIAL | Centru comercial S+P+1E | ****** | ARAD | ****** | S+P+1E | Obiectivul va avea o suprafata construita de 30.000 mp | Octombrie 2008 | Octombrie 2011 | 0.4 |  | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, bitum, caramida, BCA, instalatii termice/electrice/sanitare, vopsea, faianta, gresie, parchet, materiale de izolare, tamplarie termoizolanta | ******
NOU | MARTIE 2011 | AR4725 | INDUSTRIALE | HALA | Ansamblu de hale | ****** | ARAD | ****** |  | Obiectivul va fi amplasat pe un teren cu o suprafata de un hectar. Se cauta antreprenor. | Aprilie 2011 | Martie 2012 | S-a obtinut autorizatia de construire | ****** |  |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii intregii game de materiale de constructie, finisaje si instalatii | ******
NOU | MARTIE 2011 | AR6646 | INDUSTRIALE | CENTRU COMERCIAL | Centru comercial | ****** | ARAD | ****** |  | un centru comercial. Suprafata inchiriabila este de 33.000 mp. O cladire de birouri cu aria de 12.000 mp, complex rezidential (cu 1.000 de apartamente, 294 milioane de euro). | Ianuarie 2012 | Ianuarie 2014 | In proces de obtinere a finantarilor |  |  |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | AG6415 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential, S+4D+P+10E | ****** | ARGES | ****** | S+4D+P+10E | Obiectivul va avea in componenta 72 de apartamente si spatii comericale (la demisol) | Ianuarie 2011 | Ianuarie 2013 | cota 0 |  | ****** | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | AG6310 | INDUSTRIALE | HALA | Complex logistic si industrial, P+1E | ****** | ARGES | ****** | P+1E | Obiectivul va avea in componenta hale de depozitare si productie cu o suprafata construita de 100.000 mp | Martie 2011 | Februarie 2013 | organizare de santier |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | BC4557 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte P+1E | ****** | BACAU | ****** |  | Ansamblul va avea in componenta 12 imobile | Octombrie 2009 | Octombrie 2013 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii intregii game de materiale de constructii, insatalatii si finisaje | ******
NOU | MARTIE 2011 | BC5875 | CIVILE | BIROURI | Imobile prestari servicii sanitare, S+P+5E | ****** | BACAU | ****** | S+P+5E | Obiectivul va avea in componenta 9 corpuri de cladire. Suprafata construita totala va fi de aproximativ 23.000 mp. Valoarea investitiei: 39 milioane de euro | August 2010 | Septembrie 2011 | 90% fundatii si structura de rezistenta, 30% compartimentari interioare din gips-carton, 10% instalatii electrice/de ventilatie/sanitare |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | BH5269 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential P+2E+M | ****** | BIHOR | ****** | P+2E+M | Obiectivul va avea in componenta 11 imobile cu 242 de unitati locative | Martie 2009 | Martie 2012 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** | ****** |  | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, caramida, BCA, glet, vopsea, faianta, gresie, parchet, materiale de izolare, tamplarie termoizolanta | ******
NOU | MARTIE 2011 | BH5233 | CIVILE | BIROURI | Sediu administrativ P+3E | ****** | BIHOR | ****** | P+3E | Lucrarea presupune constructia unui corp nou, respectiv mansardarea imobilului existent | Martie 2010 | Mai 2011 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, caramida, BCA, instalatii termice/electrice/sanitare, vopsea, faianta, gresie, parchet, materiale de izolare, tamplarie termoizolanta, adezivi, tencuieli decorative, polistiren extrudat | ******
NOU | MARTIE 2011 | BH4328 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte P+3E | ****** | BIHOR | ****** | P+3E | Ansamblul va avea in componenta 5 imobile cu 45 de unitati locative | Iunie 2010 | Iunie 2012 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** | ****** | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii intregii game de materiale de constructii, instalatii si finisaje | ******
NOU | MARTIE 2011 | BH1843 | CIVILE | TURISM | Hotel, S+P+6E | ****** | BIHOR | ****** | S+P+6E | Valoarea investitiei se ridica la circa 15 milioane euro. Hotelul are in componenta 150 de camere. Suprafata construita este de 10.500 mp. | Septembrie 2008 | Septembrie 2011 | Se executa compartimentarile interioare |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | BH6783 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte colective, S+P+4E | ****** | BIHOR | ****** | S+P+4E |  | Mai 2011 | Mai 2012 | S-a obtinut autorizatia de construire | ****** | Se cauta |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | BN6394 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential, P+8E | ****** | BISTRITA-NASAUD | ****** | Parter; P+1E; P+3E; P+6E; P+8E | Proiectul prevede construirea de blocuri de locuinte (959 de apartamente), a unei gradinite, a unor cabinete medicale, a unor spatii comerciale, a unor spatii de joaca pentru copii, a unor puncte pentru colectarea selectiva a deseurilor menajere, a unor parcari (subterane - 450 de locuri si supraterane - 927 de locuri), a unui hypermarket, a unui centru SPA, a unei cladiri de birouri etc. Suprafata construita va fi de peste 135.000 mp.Se cauta antreprenor. | Aprilie 2011 | Aprilie 2014 | S-a obtinut autorizatia de construire | ****** |  |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, ciment, caramida, BCA, tamplarie termoizolanta, materiale de izolare / pentru finisaje si instalatii | ******
NOU | MARTIE 2011 | BN6231 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential, S+P+12E | ****** | BISTRITA-NASAUD | ****** | S+P+4E-8E; S+P+12E | Obiectivul va avea in componenta trei imobile S+P+4E-8E si o cladire S+P+12E (totalizand 322 de apartamente), spatii comerciale / de birouri si o cresa pentru copii. Suprafata totala va fi de 13.521 mp. Se cauta antreprenor. | Iulie 2011 | Iulie 2013 | S-a obtinut autorizatia de construire | ****** |  |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | BT6472 | CIVILE | DIVERSE | Imobil cultural | ****** | BOTOSANI | ****** |  | Lucrarea consta in reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea imobilului, din punct de vedere al rezistentei si a elementelor de arhitectura (tamplarie, decoratiuni, zone de acces), peisagistica si infrastructura | Martie 2011 | Martie 2013 | organizare de santier |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | BT6647 | CIVILE | CENTRU COMERCIAL | Centru comercial S+P+4E | ****** | BOTOSANI | ****** | S+P+4E | Centru comercial, amplasat in centrul orasului Botosani, cu o suprafata de circa 6.000 mp si o arie totala de 32.000 mp | ianuarie 2008 | iulie 2011 | Se executa inchiderile pentru structura de rezistenta | ****** | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | BT4309 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte P+3E | ****** | BOTOSANI | ****** | P+3E | Ansamblul va avea in componenta 6 tronsoane cu 96 de unitati locative | Mai 2010 | Mai 2012 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii intregii game de materiale de constructii, instalatii si finisaje | ******
NOU | MARTIE 2011 | BT4316 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte S+P+2E | ****** | BOTOSANI | ****** | S+P+2E | Ansamblul va avea in componenta 8 tronsoane cu 96 de unitati locative | Mai 2010 | Mai 2012 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii intregii game de materiale de constructii, instalatii si finisaje | ******
NOU | MARTIE 2011 | BV6416 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential, P+11E | ****** | BRASOV | ****** | P+4E; P+11E | Obiectivul va avea in componenta 4 blocuri, totalizand 200 de apartamente | Decembrie 2010 | Decembrie 2012 | Se executa fundatia |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | BV2231 | CIVILE | BIROURI | Imobil administrativ | ****** | BRASOV | ****** |  | Valoarea investitiei este de aproximativ 24 milioane de lei. | Septembrie 2009 | Aprilie 2011 | Se executa compartimentarile interioare |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6401 | INDUSTRIALE | CENTRU COMERCIAL | Centru comercial | ****** | BUCURESTI | ****** | Parter | Obiectivul va fi amplaat pe un teren cu o suprafata de circa 1.000 mp | Septembrie 2010 | Mai 2011 | Se executa structura de rezistenta | ****** | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6106 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential, P+4E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+4E | Obiectivul va avea in componenta 1.400 de apartamente. Se cauta antreprenor. | Iulie 2011 | Iulie 2013 | PUZ |  |  | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6141 | CIVILE | BIROURI | Imobile de birouri 4S+P+9E | ****** | BUCURESTI | ****** | 4S+P+8E+E9 - Tehnic | Trei cladiri (A, B si C); cca. 78.200 mp spatii pentru birouri (peste 46.000 mp parcare si spatii tehnice. complexul va avea 78.000 m2 de spatii ultramoderne pentru birouri incepand prima sa faza cu Cladirea B (18.225 m2).) | Noiembrie 2010 | Decembrie 2012 | organizare de santier | ****** | Octogon SRL | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6143 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte, 2S+P+15E | ****** | BUCURESTI | ****** | 2S+P+14E+E15-tehnic | Obiectivul va fi amplasat pe un teren cu o suprafata de 4.258 mp | Martie 2011 | Martie 2013 | PUZ |  | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, ciment, caramida, BCA, tamplarie termoizolanta, materiale de izolare / pentru finisaje si instalatii | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6491 | CIVILE | DIVERSE | Centru operational | ****** | BUCURESTI | ****** |  | Constructia va prelua si completa o parte din necesitatile functionale ale Dispeceratului existent la Piata Unirii si in acelasi timp va realiza suportul tehinic pentru monitorizarea viitoarelor racorduri la reteaua de metrou. | Ianuarie 2012 | Iunie 2013 | S-a obtinut autorizatia de construire | ****** | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | B2911 | CIVILE | BIROURI | Imobil de birouri 3S+P+12E | ****** | BUCURESTI | ****** | 3S+P+12E | Imobilul va avea o suprafata construita de 18.000 mp. Antreprenorul nu sa stabilit | Mai 2011 | Mai 2012 | S-a obtinut autorizatia de construire | ****** |  | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6645 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential | ****** | BUCURESTI | ****** |  | In prima faza se va realiza o cladire de birouri S+7E, cu o suprafata inchiriabila de 17.000 mp si Promenada Mall P+3E, suprafata inchiriabila de 33.000 mp si o parcare de 1.400 locuri; a doua faza prevede constructia SkyTower S+37E, aria inchiriabila de 33.000 mp si a unei parcari de 520 de locuri, iar in a treia etapa va fi realizat un imobil de birouri P+6E, cu suprafata inchiriabila de 17.000 mp si o parcare cu 260 de locuri. | Mai 2008 | Mai 2012 | Cladirea de birouri si subsolul SkyTower finalizate. | ****** |  | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6650 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblul rezidential, S+P+M+11E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+P+M+11E | Suprafata terenului este de 1.500 mp; suprafata desfasurata de 11.500 mp. Ansamblul va include un numar total de 110 apartamente cu una pana la patru camere (avand arii cuprinse intre 48 mp si 120 mp) | Mai 2011 | Mai 2013 | S-a obtiunut autorizatia de construire. | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6506 | INDUSTRIALE | CENTRU COMERCIAL | Centru comercial, P+1E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+1E | Obiectivul va include, in prima faza, un centru comercial si un complex de agrement, care vor totaliza 60.000 mp. Suprafata terenului este de 5 hectare. Valoarea investitiei va fi de 150 milioane de euro. Se cauta antreprenor. | Aprilie 2011 | Aprilie 2013 | organizare de santier | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6248 | CIVILE | MIXT | Complex multifunctional, 3S+P+Mz+10E | ****** | BUCURESTI | ****** | 3S+P+Mz+10E | Obiectivul va avea in componenta un imobil de locuinte si spatii de birouri. Suprafata terenului este de circa 1.500 mp | Aprilie 2011 | Aprilie 2012 | PUZ | ****** |  |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, ciment, caramida, BCA, tamplarie termoizolanta, materiale de izolare / pentru finisaje si instalatii | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6970 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblul rezidential S+P+M+11E | ****** | BUCURESTI | ****** | Un imobil S+P+M+11E | suprafaţa terenului este de 1.500 mp; suprafaţa desfăşurată de 11.500 mp. Descriere: ansamblul va include 110 apartamente cu una până la patru camere (având arii cuprinse între 48 mp şi 120 mp) | Mai 2011 | Mai 2013 | S-a obtiunut autorizatia de construire. | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | B4554 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte S+D+P+3E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+D+P+2E+E3-retras | Obiectivul va avea in componenta 3 imobile cu 66 de unitati locative. Suprafata terenului este de 5.000 mp | Mai 2009 | Noiembrie 2011 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii intregii game de materiale de constructii, instalatii si finisaje | ******
NOU | MARTIE 2011 | B5255 | CIVILE | MIXT | Imobil mixt S+P+6E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+P+5E+E6-retras | Suparafata construita va fi de 2000 mp. Imobilul va avea in componenta locuinte, spatii de birouri si parcare subterana. | Ianuarie 2010 | Iulie 2011 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | B2377 | CIVILE | MIXT | Centru comercial si imobil de locuinte P+19E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+1E; P+19E | Ansamblul va avea in componenta un centru comercial cu o suprafata inchiriabila de110.000 mp si un imobil de locuinte cu 300 de unitati locative | Iulie 2011 | Iulie 2013 | S-a obtinut autorizatia de construire | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6546 | CIVILE | DIVERSE | Imobil cultural, P+3E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+3E | Proiectul prevede reabilitarea Teatrului National din Bucuresti. Valoarea investitiei este de 40 milioane de euro. | Aprilie 2011 | Octombrie 2013 | organizare de santier | ****** | ****** | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | B5255 | CIVILE | MIXT | Imobil mixt S+P+6E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+P+5E+E6-retras | Suparafata construita va fi de 2000 mp. Imobilul va avea in componenta locuinte, spatii de birouri si parcare subterana. | Ianuarie 2010 | Iulie 2011 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6605 | CIVILE | BIROURI | Cladire de birouri, S+D+8E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+D+8E | Proiectul prevede construirea sediului Inspectoratului de Stat in Constructii Bucuresti-Ilfov. Suprafata desfasurata este de 5900 mp. Valoarea de investitie este de 71.348.486 lei. | Mai 2009 | Iunie 2011 | Se executa compartimentarile interioare | ****** | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6626 | INDUSTRIALE | CENTRU COMERCIAL | Centru comercial | ****** | BUCURESTI | ****** |  | Proiectul va fi dezvoltat in mai multe etape. In prima faza va fi realizat un centru comercial (cu o suprafata de 58.000 mp), care va include un hypermarket, magazine, restaurante si zone de agrement. Suprafata totala va fi de 620.000 mp. | Iulie 2010 | Septembrie 2011 | Se executa structura de rezistenta | ****** | ****** | ****** |  | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, ciment, caramida, BCA, tamplarie termoizolanta, materiale de izolare / pentru finisaje si instalatii | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6627 | CIVILE | TURISM | Hotel, S+P+6E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+P+6E | Proiectul prevede extinderea hotelul Criss | Septembrie 2010 | Februarie 2013 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** | ****** |  | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, ciment, caramida, BCA, tamplarie termoizolanta, materiale de izolare / pentru finisaje si instalatii | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6236 | CIVILE | MIXT | Imobil multifunctional, P+23E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+23E | Obiectivul va avea in componenta un hotel si locuinte. Suprafata construita va fi de 3.300 mp. Se cauta antreprenor. | Iulie 2011 | Iulie 2013 | PUZ | ****** |  |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6365 | CIVILE | DIVERSE | Centru pentru artele apectacolului | ****** | BUCURESTI | ****** | Parter |  | Martie 2011 | Martie 2012 | PUZ | ****** |  |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | B2582 | CIVILE | DIVERSE | Catedrala | ****** | BUCURESTI | ****** | 110 metri inaltime | Obiectivul va avea in componenta o catedrala si 4 cladiri pentru servicii cosiale si cazare. Suprafata construita va fi de 38.000 mp | Februarie 2011 | Februarie 2014 | Se executa fundatia | ****** | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6049 | CIVILE | MEDICAL | Spital, S+P+5E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+P+5E | 5 milioane de euro. Obiectivul va avea o suprafata construita de 2.500 mp | Iunie 2010 | Octombrie 2011 | Se executa structura de rezistenta | ****** |  |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | B4297 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte S+P+10E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+P+10E, 3 imobile P+8E, 20 imobile P+4E, 44 de case P+1E si P+M | Suprafata terenului este de 16 ha. Informatii suplimentare la www.agendaconstructiilor.ro | Septembrie 2009 | Noiembrie 2014 | 0.3 | ****** | ****** | ****** |  | cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel beton, caramida, BCA, agregate, polistiren, gips carton | ******
NOU | MARTIE 2011 | B4877 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte P+10E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+P+10E si S+P+8 E | Ansamblul va avea in componenta 15 imobile dintre care 12 blocuri vor avea regimul de inaltime de S+P+10E | Iunie 2009 | Iunie 2012 | Se executa structura de rezistenta | ****** | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6551 | INDUSTRIALE | DIVERSE | Stadion | ****** | BUCURESTI | ****** |  | Stadion S+P+2E, cu o capacitate de 55.000 de locuri. Valoarea investitiei este de 120 milioane de euro | Noiembrie 2009 | Iulie 2011 | Se executa compartimentarile interioare | ****** | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | B3193 | CIVILE | TURISM | Complex mixt, S+P+10E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+P+Mz+10E | Complexul va avea in componenta doua imobile cu functiune rezidentiala, de hotel si de spatii comerciale. Suprafata construita va fi de 32.000 mp | Iunie 2011 | Iunie 2013 | Proiectare | ****** | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6651 | CIVILE | BIROURI | Centru de afaceri, S+P+5E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+P+4E+E5-retras | Proiectul este finantat din fonduri europene, avand o valoare eligibila de peste 3,4 milioane de euro | Decembrie 2010 | Decembrie 2012 | Se executa structura de rezistenta a etajalui al treilea |  | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, ciment, caramida, BCA, tamplarie termoizolanta, materiale de izolare / pentru finisaje si instalatii | ******
NOU | MARTIE 2011 | B6654 | CIVILE | DIVERSE | Imobil cultural, S+P+2Mz+1E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+P+2Mz+1E | Proiectul prevede consolidarea si restaurarea corpului central al Muzeului National de Arta al Romaniei | Mai 2010 | Ianuarie 2012 | executie structura |  | ****** | ****** | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, ciment, caramida, BCA, tamplarie termoizolanta, materiale de izolare / pentru finisaje si instalatii | ******
NOU | MARTIE 2011 | BZ6607 | CIVILE | TURISM | Hotel, S+P+6E | ****** | BUZAU | ****** | S+P+6E | Proiectul prevede extinderea complexului hotelier | Mai 2010 | Mai 2012 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de materiale pentru realizarea finisajelor si instalatiilor | ******
NOU | MARTIE 2011 | CL6225 | CIVILE | BIROURI | Imobil de servicii P+4E | ****** | CALARASI | ****** | P+4E | Obiectivul va avea in componenta 22 de cabinete medicale si spatii anexe | Februarie 2011 | Septembrie 2012 | organizare de santier |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | CJ6136 | CIVILE | DIVERSE | Complex de natatie, P+1E | ****** | CLUJ | ****** | P+1E | Complexul va dispune de un bazin de inot de dimensiuni olimpice si unul pentru antrenamente, vestiare, sali de pregatire fizica, tribune cu o capacitate de 400 de locuri | Martie 2011 | August 2012 | S-a obtinut autorizatia de construire |  | ****** | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | CJ6299 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential, S+D+P+3E | ****** | CLUJ | ****** | S+D+P+3E | Ansamblul va avea in componenta 7 blocuri, totalizand aproximativ 210 de unitati locative. In cadrul primei etape s-au construit 4 imobile. | Martie 2011 | Octombrie 2012 | organizare de santier |  | ****** | ****** |  | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, ciment, tamplarie termoizolanta, caramida, BCA, materiale de izolare / pentru finisaje si instalatii | ******
NOU | MARTIE 2011 | CJ6300 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential, P+1E | ****** | CLUJ | ****** |  | Obiectivul va avea in componenta 6 imobile de locuinte. Suprafata terenului este de 2 ha. | Ianuarie 2011 | Ianuarie 2012 | organizare de santier | ****** | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | CJ6306 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential, D+P+M | ****** | CLUJ | ****** | P+M; D+P+M | Obiectivul va avea in componenta 219 case. Suprafata terenului este de 127.000 mp. | Ianuarie 2011 | Ianuarie 2013 | Se executa fundatia | ****** | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | CJ2049 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential S+D+P+4E | ****** | CLUJ | ****** | S+D+P+4E; D+P+4E | AnsambluI va avea in componenta 6 imobile cu 320 de unitati locative si se va dezvolta in mai multe etape. Prima etapa prevede constructia a doua imobilele cu 72 de unitati locative. Informatii suplimentare la www.agendaconstructiilor.ro | Martie 2009 | Iunie 2011 | Se executa finisajele |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | CJ4611 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential P+6E | ****** | CLUJ | ****** | P+6E; P+M | Ansamblul va avea in componenta 11 blocuri si 200 de vile | August 2010 | August 2013 | organizare de santier |  | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii intregii game de materiale de constructii, instalatii si finisaje | ******
NOU | MARTIE 2011 | CJ3584 | INDUSTRIALE | DIVERSE | Parc logistic | ****** | CLUJ | ****** | Parter | Obiectivul va avea in componenta hale de depozitare pentru produse alimentare si nealimentare. Suprafata totala construita va fi de 125.000 mp. In cadrul primei etape vor fi realizate spatii de depozitare cu o suprafata construita de 50.000 mp | Iulie 2010 | Decembrie 2011 | Se executa compartimentarile interioare |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | CJ2279 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential P+6E | ****** | CLUJ | ****** | P+6E | Ansamblul va avea in componenta componenta 6 imobile cu 300 de apartamente | Mai 2011 | Martie 2012 | S-a obtinut autorizatia de construire |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | CJ6556 | INDUSTRIALE | MIXT | Complex mixt, P+1E | ****** | CLUJ | ****** | P+1E | Proiectul prevede construirea unei fabrici de medicamente si a unor spatii de birouri. Suprafata desfasurata va fi de 12.000 mp. Se cauta antreprenor | Aprilie 2011 | Octombrie 2012 | S-a obtinut autorizatia de construire | ****** |  |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: profile metalice, tamplarie termoizolanta, panouri sandwich, materiale de izolare / pentru finisaje si instalatii | ******
NOU | MARTIE 2011 | CT6122 | CIVILE | DIVERSE | Obiectiv cultural P+1E | ****** | CONSTANTA | ****** | P+1E | Obiectivul va avea o suprafata construita de 7.000 mp | Martie 2011 | Martie 2013 | S-a obtinut autorizatia de construire |  | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, caramida, BCA, instalatii termice/electrice/sanitare, gresie, faianta, parchet, vopsea, glet, gips-carton, materiale de izolare, adezivi, tamplarie termoizolanta | ******
NOU | MARTIE 2011 | CT6129 | CIVILE | INVATAMANT | Imobil de invatamant P+3E | ****** | CONSTANTA | ****** | P+3E | Imobilul va avea o suprafata construita de 4.000 mp | Martie 2011 | Martie 2013 | S-a obtinut autorizatia de construire |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | CT5012 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte P+3E | ****** | CONSTANTA | ****** | P+3E | Obiectivul va avea in componenta 4 imobile cu 60 de unitati locative | Iunie 2010 | Iunie 2011 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** | ****** | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: gresie, faianta, vopsele, parchet, otel-beton, sisteme pentru acoperis | ******
NOU | MARTIE 2011 | CT4329 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte P+3E | ****** | CONSTANTA | ****** | P+3E | Ansamblul va avea in componenta 4 imobile cu 52 de unitati locative. | Mai 2010 | Mai 2011 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | CT2025 | INDUSTRIALE | CENTRU COMERCIAL | Complex comercial S+P+6E | ****** | CONSTANTA | ****** | S+P+5E+6E-retras | Suprafata terenului este de 2.600 mp; la parter se va amenaja un magazin alimentar, la etajele 1-3 vor fi spatii comerciale si servicii, la etajele 4 si 5 se vor amenaja depozite si spatii tehnice, iar la etajul 6 se vor amenaja birouri administrative si locuinte de serviciu. Se cauta antreprenor. | Ianuarie 2012 | Ianuarie 2013 | S-a obtinut autorizatia de construire | ****** |  |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | CT6555 | INDUSTRIALE | CENTRU COMERCIAL | Complex comercial, D+P | ****** | CONSTANTA | ****** | D+P | Proiectul prevede construirea unui hipermarket (cu o suprafata de 9.000 mp), a unei galerii comerciale cu o suprafata de 25.000 mp, a unei zone de restaurante, a unui cinematograf si va dispune de 1.500 de locuri de parcare. Aria construita va fi de aproximativ 150.000 mp. Valoarea inestitiei este de 100 milioane de euro | Decembrie 2010 | Martie 2012 | Se executa structura de rezistenta | ****** |  | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | CT6576 | CIVILE | MIXT | Imobil mixt, 2S+P+12E | ****** | CONSTANTA | ****** | 2S+P+12E | Obiectivul va avea in componenta spatii comerciale (la parter) si locuinte. Suprafata construita va fi de 4.000 mp | Decembrie 2010 | Februarie 2012 | Se executa fundatia | ****** | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | CT6810 | CIVILE | DIVERSE | Imobil cultural, P+3E | ****** | Constanta | ****** | P+2E+M | Valoarea investitiei este de 10, 5 milioane de lei. Proiectul prevede consolidarea structurii de fundare, a substructurii si a suprastructurii. | Martie 2011 | Martie 2012 | Organizare de santier | ****** | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | DJ2269 | INDUSTRIALE | DIVERSE | Parc tehnologic IT S200 S+P+13E | ****** | DOLJ | ****** | S+P+13E | Suprafata construita este de aproximativ 19.000 mp | Februarie 2007 | Februarie 2012 | Se executa structura de rezistenta | ****** | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: gips-carton, vopseluri, ciment, instalatii sanitare / electrice, mocheta | ******
NOU | MARTIE 2011 | DJ6785 | CIVILE | DIVERSE | Centru multifunctional | ****** | DOLJ | ****** |  | Obiectivul specific al proiectului consta in dezvoltarea structurilor locale de sprijinire a afacerilor din municipiul Craiova si regiunea Oltenia prin infiintarea unui centru expozitional si de afaceri in municipiul Craiova. Valoarea investitiei este de aproximativ 20 milioane euro. Se cauta antreprenor. | Mai 2011 | Mai 2014 | S-a obtinut autorizatia de construire | ****** |  |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | DJ6714 | INDUSTRIAL | HALA | Centru comercial, P+1E | ****** | DOLJ | ****** | P+1E | Obiectivul va avea o suprafata inchiriabila de 55.000 mp si peste 120 de magazine. Suprafata terenului este de 15 hectare. Valoarea investitiei este de 90 milioane de euro. | Decembrie 2010 | Decembrie 2011 | executie structura | ****** | ****** | ****** |  |  |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | DJ1840 | CIVILE | DIVERSE | Catedrala Ortodoxa, S+D+P | ****** | DOLJ | ****** | S+D+P |  | Noiembrie 2007 | Noiembrie 2015 | Se executa lucrari pentru cupola | ****** | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: ciment, otel beton, caramida, bca, gleturi. | ******
NOU | MARTIE 2011 | GL4630 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential 2S+P+12E | ****** | GALATI | ****** | 2S+P+12E | Ansamblul va avea in componenta 50 de imobile cu 5.000 de apartamente | Octombrie 2009 | Octombrie 2011 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | GL6682 | INDUSTRIAL | HALA | Unitate de productie, P+1E | ****** | GALATI | ****** | P+1E | Proiectul prevede construirea unui complex destinat productiei de panificatie, patiserie si cofetarie. Proiectul este finantat din fonduri europene, avand o valoare eligibila de aproximativ 6,2 milioane de euro. | Mai 2011 | Mai 2013 | autorizare | ****** | Se cauta! |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: profile metalice, tamplarie termoizolanta, panouri sandwich, materiale de izolare / pentru finisaje si instalatii | ******
NOU | MARTIE 2011 | GR6094 | CIVILE | INVATAMANT | Campus scolar, P+2E | ****** | GIURGIU | ****** | P+1E; P+2E | Obiectivul va avea in componenta o cladire noua cu 6 laboratoare, un atelier, o sala de sport si un imobil cu 10 garsoniere | Decembrie 2010 | Decembrie 2012 | Se executa fundatia |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | GR5177 | INDUSTRIALE | MIXT | Complex mixt P+3E | ****** | GIURGIU | ****** | P+3E; Parter | Obiectivul va avea in componenta o hala de service auto, o magazie de piese de schimb si o cladire de birouri. Suprafata construita totala va fi de 4.000 mp | August 2010 | Decembrie 2011 | Se executa fundatia |  | ****** | ****** |  | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: caramida, BCA, instalatii termice/electrice/sanitare, vopsea, faianta, gresie, parchet, materiale de izolare, tamplarie termoizolanta | ******
NOU | MARTIE 2011 | GR6635 | CIVILE | DIVERSE | Centru multifunctional, P+3E | ****** | GIURGIU | ****** | P+3E | Suprafata construita va fi de aproximativ 3.000 mp | Septembrie 2010 | martie 2012 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** | ****** |  | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, ciment, caramida, BCA, tamplarie termoizolanta, materiale de izolare / pentru finisaje si instalatii | ******
NOU | MARTIE 2011 | HD6252 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte, P+1E | ****** | HUNEDOARA | ****** | P+1E | Obiectivul va avea in componenta 160 de case. In cadrul primei etape este prevazuta constructia a 10 imobile, fiecare avand o suprafata construita cuprinsa intre 120 si150 mp. Se cauta antreprenor. | Mai 2011 | Mai 2013 | S-a obtinut autorizatia de construire | ****** |  |  | ****** | cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, ciment, BCA, caramida, tamplarie, materiale pentru instalatii electrice, termice, vopseluri, gresie, faianta. | ******
NOU | MARTIE 2011 | IS6648 | CIVILE | MIXT | Ansamblu multifunctional | ****** | IASI | ****** | birouri, S+P+6E+E; tehnic, S+P+4E+E; rezidential=P+1, P+2, P+5, P+6, P+8, P+13 (aprox.500 unitati locative) | Suprafata totala =120.000 mp; Suprafata desfasurata=320.000 mp Descriere/Date tehnice: cladiri birouri, cladiri rezidentiale, spatii comerciale, hotel, parcari subterane -circa 3.000 de locuri | Mai 2007 | Iulie 2011 | Lucrarile pentru structura de rezistenta 95%, Lucrarile de arhitectura(finisaje interioare si exterioare, inchideri vertivale, tamplarii, temoizolatie, hidroizolatie, pereti, cortina, etc) 30% | ****** | ****** | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | IF6494 | CIVILE | DIVERSE | Complex olimpic de natatie | ****** | ILFOV | ****** |  | Valoarea investitiei este de 30 milioane de euro. | Martie 2011 | Decembrie 2011 | S-a obtiunut autorizatia de construire. |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | IF4882 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential P+1E | ****** | ILFOV | ****** | P+1E | Obiectivul va avea in componenta 3 blocuri, totalizand 80 de apartamente | Aprilie 2011 | Aprilie 2012 | S-a obtiunut autorizatia de construire. |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | IF2204 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte D+P+M si P+1E | ****** | ILFOV | ****** | D+P+M si P+1E | Ansamblul are in componenta 1460 de vile | Martie 2008 | Noiembrie 2012 | Se executa structura de rezistenta | ****** | ****** | ****** |  | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: rigips, tamplrie termoizolanta, vopsea exterior si interior, parchet | ******
NOU | MARTIE 2011 | IF6582 | CIVILE | DIVERSE | Imobil cultural P+1E+M | ****** | ILFOV | ****** | P+1E+M | Proiectul prevede efectuarea unor lucrari de restaurare, reabilitare si modernizare a imobilului existent | August 2011 | Decembrie 2012 | S-a obtinut autorizatia de construire |  | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | IF6368 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential, P+4E | ****** | ILFOV | ****** | P+3E+E4-retras | Ansamblul rezidential va fi amplasat pe un teren cu suprafata de 7.500 mp si va include 3 cladiri, totalizand 77 de apartamente | August 2008 | August 2013 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | IF4734 | CIVILE | LOCUINTE | Imobile de locuinte, P+3E | ****** | ILFOV | ****** | P+3E | Ansamblul va avea in componenta 5 imobile. Suprafata terenului este de 10.000 mp | August 2010 | Septembrie 2011 | Se executa fundatia | ****** |  | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | IF3352 | INDUSTRIALE | HALA | Complex industrial de depozitare si birouri | ****** | ILFOV | ****** | Parter | Suprafata terenului este de aproximativ 50 de hectare si va avea in componenta 2 hale industriale fiecare cu o suprafata construita de 20.000 mp. Proiectul se deruleaza in 2 etape. | August 2008 ( Mai 2010- etapa a 2-a) | August 2011 | 0.5 |  | ****** | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | IF4335 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential P+4E | ****** | ILFOV | ****** | P+3E+E4-retras | Scandinavia Residence va avea 420 de apartamente, dispuse in sapte blocuri cu cate patru etaje, primele doua blocuri urmand sa fie livrate in luna decembrie. Valoarea Investitiei este de 25 milioane de euro. Informatii suplimentare la www.agendaconstructiilor.ro | Aprilie 2010 | Decembrie 2011 | Se executa structura de rezistenta | ****** | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | IF1853 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte colective si individuale | ****** | ILFOV | ****** | P+2E; P+1E | Se vor realiza 165 de unitati locative in vile single duplex si vile cu trei apartamente. | Martie 2011 | Decembrie 2012 | Organizare de santier | ****** |  |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | IF6752 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential, P+2E+M | ****** | ILFOV | ****** | P+2E+M | Obiectivul va avea in componenta patru blocuri, totalizand 76 de apartamente cu una si doua camere | Februarie 2011 | August 2011 | Se lucreaza la executia primei faze | ****** |  |  | ****** |  |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | MM4798 | CIVILE | INVATAMANT | Campus scolar S+P+1E | ****** | MARAMURES | ****** | S+P+1E | Obiectivul va avea in componenta 7 imobile si terenuri de sport aferente. Suprafata construita totala va afi de aproximativ 4.000 mp | Martie 2010 | Septembrie 2011 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de otel-beton, caramida, fier, instalatii termice/electrice/sanitare, vopsea, parchet, tamplarie termoizolanta, greise, faianta | ******
NOU | MARTIE 2011 | MM3434 | CIVILE | DIVERSE | Centru cultural, P+12E | ****** | MARAMURES | ****** | P+12E; P+9E; P+3E | Suprafata terenului este de 8.000 mp. Complexul va avea in componenta 3 tronsoane: biblioteca, staretia, 30 de chilii, o sala de conferinte, una de mese si o sala de lectura. Valoarea investitiei este de 10 milioane de lei. | Iunie 2008 | Iunie 2015 | Se executa structura de rezistenta (la etajul 8 al cladirii P+9E si la etajul 4 al cladirii P+12E) | ****** | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: ciment, fier-beton, caramida, tamplarie, gleturi, vopsea, intreaga gama de materiale de constructii necesara unui imobil de 12 etaje. | ******
NOU | MARTIE 2011 | MH6820 | CIVILE | TURISM | Reabilitare complex muzeal | ****** | MEHEDINTI | ****** |  | Finantarea presupune reabilitarea infrastructurii cultural-istorice existente a complexului Muzeului Regiunii Portile de Fier (cladirea Muzeului Regiunii Portile de Fier) si extinderea acesteia prin realizarea unui Pavilion multifunctional (Lapidarium, sala de conferinte-simpozioane, ateliere mestesugaresti traditionale, punct de informare, expozitii, etc.) si a unui pavilion anexa (atelier de tamplarie, atelier de lacatuserie si intretinere, garaj, depozite diverse, spatii restaurare si sera). Se va construi si o pasarela peste calea ferata. Proiectul este finantat din fonduri europene, avand o valoare eligibila de 8.400.000 euro | Septembrie 2010 | Septembrie 2013 | Se organizeaza santierul pentru pavilion. La muzeu se executa lucrari pentru restaurarea interioarelor. |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | MH6818 | CIVILE | DIVERSE | Obiective culturale si de patrimoniu | ****** | MEHEDINTI | ****** |  | Executia lucrarilor de reabilitare a Palatului Cultural si a Cetatii Severinului conform proiectului elaborat, specificatiilor din caietele de sarcini si listelor de cantitati de lucrari. Palatul Cultural: realizarea unor lucrari de consolidare cladire si realizarea structurii salii, balconului; realizarea compartimentarii interioare, echipare imobil si amenajarea de spatii exterioare (terasa, gradina de vara, accesa, sistematizare pe verticala); restaurare interioara si exterioara cladire, reparatii exterioare si echipare spatii adiacente. Cetatea Severinului: decopertare arheologica, inventariere vestigii, consolidare ziduri, reconstituiri partiale, realizarea de functiuni (cafenea, pavilion, lapidarium, traseu turisti, utilitati). Proiectul este finantat din fonduri europene, avand o valoare eligibila de 8,6 milioane euro. | Noiembrie 2010 | Noiembrie 2011 | Se executa lucrari de restaurare la teatru |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | MS1787 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte, P+3E | ****** | MURES | ****** | P+3E | Ansamblul va avea in componenta 4 imobile cu 80 de unitati locative | Septembrie 2009 | Iunie 2011 | Se executa finisajele interioare si exterioare |  | ****** | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | MS3465 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte P+3E | ****** | MURES | ****** | P+2E+E3-retras | Suprafata terenului este de 6.000 mp. Ansamblul va avea in componenta 4 imobile. | Martie 2010 | Martie 2012 | Se executa structura de rezistenta | ****** | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, caramida, ciment, nisip, sisteme de acoperire, tamplarie, etc | ******
NOU | MARTIE 2011 | NT6630 | CIVILE | CULTURAL | Imobile culturale P+1E | ****** | NEAMT | ****** | P+1E | Proiectul prevede restaurarea zonei istorice si culturale prin reabilitarea, dotarea si punerea in valoare a sitului si cladirilor de patrimoniu, precum si crearea infrastructurii conexe | Martie 2011 | Martie 2012 | Organizare de santier |  |  | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | NT6633 | CIVILE | DIVERSE | Parc de agrement P+1E | ****** | NEAMT | ****** | P+1E; Parter | Proiectul prevede efectuarea unor lucrari de amenajare si restaurare a infrastructurii si obiectivelor turistice, executarea unor parcari pentru deservirea locatiilor din zona turistica, amenajarea unui punct de informare su a unui patinoar artificial, a unui centrul de prestari servicii, a doua partii de schi, precum si alimentare cu apa, energie electrica si gaze naturale | Martie 2011 | Martie 2014 | Organizarea de santier |  |  | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | NT6728 | CIVILE | TURISM | Imobil de patrimoniu | ****** | NEAMT | ****** | Parter | Muzeul de Etnografie - Valoarea investitiei este de circa 10 milioane de lei | Aprilie 2011 | Aprilie 2013 | autorizare |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | NT6734 | CIVILE | TURISM | Complex cultural de patrimoniu | ****** | NEAMT | ****** |  | Valoarea totala a investitiei este de 30 milioane de lei. Lucrarea prevede realizarea unei noi acoperiri a muzeului si scoaterea acestuia de sub influenta apelor provenite din panza freatica, lucrari de reparatii la zidurile originale, refacerea pardoselii spatiului muzeal, realizarea unui iluminat muzeal nou, introducerea instalatiei de apa si canalizare si introducerea instalatiei electronice antifurt. | Mai 2011 | Iunie 2013 | Organizare de santier |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | NT6751 | CIVILE | TURISM | Imobil cultural | ****** | NEAMT | ****** |  | Proiectul prevede reabilitarea si renovarea cladirii prin injectarea fisurilor si consolidarea unor grinzi si stalpi, curatarea fatadelor, restaurarea timplariei si a invelitorii, refacerea finsajelor peretilo, plafoanelor, refinisarea pardoselilor, refacerea instalatiilor de iluminat, a instalatiilor sanitare si de incalzire, curatarea finisajelor originale ce se pastreaza, restaurarea integrala a finisajelor de pe fatada est si sud, executarea de finisaje simple la pereti si plafoane. Valoarea totala a investitiei este de 29,4 milioane de lei in care sunt incluse si alte lucrari aferente. | Aprilie 2011 | Aprilie 2013 | Organizare de santier |  | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: materiale termoizolante pentru acoperis si fatada cladirii, spuma, vata minerala, polistiren, sape, instalatii sanitare si termice, tencuieli, vopsea, lacuri, carton, ipsos, tamplarie termoizolanta din lemn stratificat, mobilier, etc | ******
NOU | MARTIE 2011 | NT6744 | CIVILE | DIVERSE | Imobil cultural, P+2E | ****** | NEAMT | ****** | P+2E | Proiectul prevede reabilitarea si consolidarea imobilului, restaurarea fatadelor, a tamplariei, a zonelor de acces, crearea de spatii pentru decoruri, cabine pentru actori, inlocuirea mobilierului si a instalatiilor sanitare, electrice, refacerea tencuielilor exterioare, chenarelor, glafurilor si a ancadramentelor cu materiale speciale, similare textural cu cele originale, restaurarea tamplariei exterioare a usilor de acces, refacerea finisajelor in stilul epocii de constructie si al arhitectului. Valoarea totala a investitiei este de 29 milioane de lei, in care mai sunt incluse si alte obiective aferente. | Mai 2011 | Mai 2013 | Organizare de santier |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | OT6087 | CIVILE | CULTURAL | Imobile de patromoniu P+10E | ****** | OLT | ****** | P+10E | Lucrarea consta in proiectarea si executia lucrarilor de constructii, finisare, reparatii, renovare si restaurare a cladirilor din municipiu | Decembrie 2010 | Decembrie 2012 | organizare de santier |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | PH4842 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil rezidential D+P+2E+M | ****** | PRAHOVA | ****** | D+P+2E+M | Obiectivul va avea in componenta 14 apartamente | Noiembrie 2010 | Martie 2012 | 0.3 |  | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | PH5041 | INDUSTRIALE | DIVERSE | Parc industrial | ****** | PRAHOVA | ****** |  | Obiectivul va fi amplasat pe un teren cu o suprafata de peste 40 ha | Noiembrie 2010 | Noiembrie 2014 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** | ****** |  | Cerere de oferta in vederea achizitionarii intregii game de materiale de constructie, instalatii si finisaje | ******
NOU | MARTIE 2011 | SM6649 | INDUSTRIALE | CENTRU COMERCIAL | Centru comercial, P+2E+E3-retras | ****** | SATU MARE | ****** | P+2E+E3-retras | Obiectivul presupune construirea unui centru comercial „Mega Mall” si o parcare cu o capacitate de aproximativ 1.000 de locuri, suprafata construita fiind de 31.000 mp. | Iulie 2011 | Iulie 2013 | S-a obtinut autorizatia de construire | ****** |  |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | SM6398 | INDUSTRIALE | DIVERSE | Complex sportiv | ****** | SATU MARE | ****** | Parter | Obiectivul va fi amplasat pe un teren cu o suprafata de 1.800 mp | Februarie 2011 | Februarie 2012 | organizare de santier |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | SM2175 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte P+2E+M | ****** | SATU MARE | ****** | P+2E+M | Ansamblul va avea in componenta 3 imobile cu 90 de unitati locative repartizate pe 6 tronsoane | Aprilie 2011 | Aprilie 2012 | organizare de santier |  | ****** | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | SB4808 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte S+P+7E | ****** | SIBIU | ****** | S+P+7E | Ansamblul va avea in componenta 3 imobile cu 189 de apartamanete si garsoniere | Octombrie 2008 | Octombrie 2011 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, caramida, BCA, instalatii termice/electrice/sanitare, vopsea, faianta, gresie, parchet, materiale de izolare, tamplarie termoizolanta | ******
NOU | MARTIE 2011 | SV6799 | CIVILE | BIROURI | Ansamblu de birouri, S+P+4E | ****** | SUCEAVA | ****** | S+P+3E+M si S+P+2E+M | Ansamblul va avea in componenta 2 imobile de birouri cu un regim maxim de inaltime S+P+3E+M | Mai 2011 | Mai 2012 | S-a obtinut autorizatia de construire | ****** | ****** |  | ****** | Cerere de oferta de materiale pentru finisaje interioare (gresie, faianta, echipamente sanitare si termice, mobilier) si pentru finisaje exterioare (gleturi, vopsele, tamplarie termoizolanta din lemn stratificat) | ******
NOU | MARTIE 2011 | SV6748 | CIVILE | DIVERSE | Lacas de cult | ****** | SUCEAVA | ****** |  | Valoarea investitiei este de 25,7 milioane de lei. Proiectul prevede amenajari de mansarda si chilii, inlocuirea invelitorilor cladirilor, restaurarea iconostasului, realizarea punctului de informare turistica, realizarea iluminatului arhitectural, reparatii la tamplarie, usi si ferestre, construirea unei centralei termice, imprejmuirea principala si secundara, refacerea pavimentului de acces principal la manastire, realizarea retelei de alimentare cu apa la ansamblul manastiresc. | Septembrie 2010 | Septembrie 2012 | 20% (lucrari in executie) |  | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: materiale termoizolante pentru acoperis si pentru mansardare, spuma, vata minerala, polistiren, sape, instalatii sanitare si termice, tencuieli, vopsea, lacuri, tamplarie termoizolanta din lemn stratificat. | ******
NOU | MARTIE 2011 | SV6713 | CIVILE | TURISM | Imobil de patrimoniu | ****** | SUCEAVA | ****** |  | Proiectul presupune reabilitarea si consolidarea, recuperarea spre folosinta (prin inchidere si acoperire) a tuturor spatiilor ramase descoperite si supuse degradarilor si consolidarea cetatii. Asigurarea accesului la utilitati (apa, canal, energie electrica si termica) si a unui cces facil la monumentul istoric (incluzand si facilitati pentru persoanele cu mobilitate redusa); reabilitarea zonei de protectie din imediata apropiere a cetatii prin executia de utilitati anexe. Valoarea investitiei este de 52,5 milioane de lei. | Mai 2011 | Mai 2014 | autorizare | ****** | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | TM6338 | CIVILE | DIVERSE | Asezamant cultural, P+3E | ****** | TIMIS | ****** | P+3E | Obiectivul va avea in componenta un centru crestin cu birouri si spatii de cazare. Suprafata construita va fi de 1522 mp, iar suprafata desfasurata de 3400 mp | Aprilie 2011 | Octombrie 2012 | S-a obtinut autorizatia de construire | ****** |  |  | ****** | cerere de oferta in vederea achizitionarii de: BCA, otel-beton, ciment, materiale pentru instalatii electrice/sanitare, tamplarie termoizolanta, materiale pentru finisaje. | ******
NOU | MARTIE 2011 | TM4673 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu multifunctional S+P+8E | ****** | TIMIS | ****** | S+P+7E+E8-retras | Ansamblul va avea in componenta 4 imobile cu 164 de apartamente | Noiembrie 2009 | Noiembrie 2012 | 0.5 |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | TM4676 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential P+1E | ****** | TIMIS | ****** | P+M; P+1E | Ansamblul are in componenta 450 de case care se vor construi in mai multe etape. In 2010 se vor construi 34 de imobile. Suprafata terenului este de 50 de hectare | Ianuarie 2009 | Ianuarie 2013 | 0.4 |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | TM4778 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte S+P+7E+E8- retras | ****** | TIMIS | ****** | S+P+7E+E8- retras | Ansamblul are in componenta 4 imobile de locuinte. Primele 2 blocuri sunt aproape finalizate. In prezent se executa finisajele celei de-a doua cladiri. Suprafata terenului este de 17.500 mp. Fiecare imobil va avea in componenta 56 unitati locative. | Noiembrie 2010 | Noiembrie 2012 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | VL6096 | CIVILE | MIXT | Complex mixt D+P+1E | ****** | VALCEA | ****** | D+P+1E | Obiectivul va avea in componenta un imobil cu 4 laboratoare, o sala de seminar si o hala pentru testari. Suprafata construita va fi de 1.200 mp | Martie 2011 | Martie 2012 | S-a obtinut autorizatia de construire |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | VL6230 | CIVILE | MIXT | Obiectiv mixt | ****** | VALCEA | ****** |  | Lucrarea consta in realizarea proiectului tehnic si executia lucarilor necesare pentru realizarea unui domeniu schiabil modern de la baza pana la cota 1975, inclusiv executia unor parcari supraetajate, telescaun si instalatiile aferente structurii | Martie 2011 | Martie 2014 | S-a obtinut autorizatia de construire |  | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | VL4809 | CIVILE | TURISM | Complex turistic, P+4E | ****** | VALCEA | ****** | P+4E | Valoarea investitiei este de 10,01 milioane de lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 5,5 milioane de lei. Complexul se va extinde prin construirea unui nou hotel de 4 stele care va avea in componenta 13 unitati noi de cazare, restaurant cu o capacitate de 140 de locuri, sala de conferinte, centru SPA si terasa acoperita. | Octombrie 2010 | Octombrie 2012 | Se executa structura de rezistenta |  |  | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | VL5168 | INDUSTRIALE | COMERCIAL | Centru comercial | ****** | VALCEA | ****** | Parter | Obiectivul va avea o suprafata construita de 1.450 mp | Iulie 2010 | Ianuarie 2011 | Se executa structura de rezistenta |  |  |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: sisteme de acoperis, accesorii, tencuieli, glet, gresie, faianta, vopsea, instalatii termice/electrice/sanitare | ******
NOU | MARTIE 2011 | VL5140 | INDUSTRIAL | MIXT | Centru de criogenie, P+1E | ****** | VALCEA | ****** | P+1E | Laborator de temperaturi scazute pentru aplicatii energetice ale fluidelor criogenice - Valoarea investitiei este de 12 milioane euro | Octombrie 2010 | Noiembrie 2012 | Se executa fundatia | ****** | ****** |  | ******
NOU | MARTIE 2011 | VS2168 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte S+P+3E | ****** | VASLUI | ****** | S+P+3E | Ansamblul va avea in componenta 3 imobile cu 80 de unitati locative | Ianuarie 2010 | Aprilie 2011 | Se executa structura de rezistenta | ****** | ****** | ****** | ******
NOU | MARTIE 2011 | VS5142 | CIVILE | DIVERSE | Reabilitare centru istoric | ****** | VASLUI | ****** |  | 6 milioane de euro. Lucrarile constau in restaurarea/renovarea unor constructii existente, imbunatatirea calitatii mediului urban, realizarea unor trasee si zone pietonale, renovarea infrastructurii tehnico-edilitare pe o suprafata totala de 7.583 mp | Martie 2010 | August 2011 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** |  | ******