## 1_7Aprilie 2011_BUC
| Perioada: |  | 2011-04-01 | 2011-04-07
| Zona: |  | BUCURESTI + Ilfov
| Proiecte noi: |  | 9
| Reactualizari: |  | 15
TIP | DATA | COD | DOMENIU | SUB-DOMENIU | DENUMIRE | AMPLASAMENT | JUDET | LOC / SECTOR | REGIM DE INALTIME | DESCRIERE | TERMEN INCEPERE | TERMEN FINALIZARE | STADIUL EXECUTIEI | PROIECTANT | ANTREPRENOR | DEZVOLTATOR | BENEFICIAR | CERERE DE MATERIALE | SOLICITANT | AGENTIE IMOBILIARA
NOU | 05.Apr | B7019 | CIVILE | DIVERSE | Imobil social | ******* | BUCURESTI | ******* |  |  | Ianuarie 2010 | Septembrie 2011 | S-a ridicat structura de rezistenta |  | ******* |  | *******
NOU | 05.Apr | B7021 | CIVILE | LOCUINTE | Locuinte colective, 2S+P+5E | ******* | BUCURESTI | ******* | 2S+P+4E+E5-tehnic | Suprafata terenului este de aproximativ 640 mp | Mai 2011 | Iulie 2012 | S-a obtinut autorizatia de construire | ******* | ******* |  | ******* | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel beton, caramida, gips-carton, gleturi, sisteme de acoperire | *******
NOU | 06.Apr | B7048 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte, P+3E | ******* | BUCURESTI | ******* | P+3E | Obiectivul va avea in componenta 31 de apartamente. Suprafata construita va fi de 1.800 mp. | Aprilie 2011 | Aprilie 2012 | S-a obtinut autorizatia de construire | ******* | Se cauta! | ******* | *******
NOU | 06.Apr | B7059 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte, P+1E | ******* | BUCURESTI | ******* | P+1E | Obiectivul va fi amplasat pe un teren cu o suprafata de circa 500 mp | Aprilie 2011 | Aprilie 2012 | S-a obtinut autorizatia de construire |  | ******* |  | *******
NOU | 06.Apr | B7063 | CIVILE | DIVERSE | Imobil de prestari servicii, S+P+2E | ******* | BUCURESTI | ******* | S+P+2E | Proiectul prevede reabilitarea, retehnologizarea si modernizarea Pavilionului Medical B | 2011-02-01 | Decembrie 2011 | Se executa consolidarea |  | ******* |  | ******* | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, ciment, caramida, BCA, tamplarie termoizolanta, materiale de izolare / pentru finisaje si instalatii | *******
NOU | 07.Apr | B7098 | CIVILE | ADMINISTRATIV | Sediu administrativ, P+5E | ******* | BUCURESTI | ******* | P+5E | Proiectul prevede executia unui sediu administrativ, cu o suprafata construita de aproximativ 1.000 mp | August 2011 | August 2015 | PUZ | ******* | Se cauta! |  | *******
NOU | 06.Apr | B7041 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu imobiliar, P+32E | ******* | BUCURESTI | ******* | P+32E | Obiectivul va avea in componenta doua cladiri de birouri, mai multe blocuri de locuinte, un hotel si un spital. Suprafata terenului este de 7 hectare. Valoarea investitiei este de 25 milioane de euro | Iunie 2011 | Iunie 2014 | PUZ |  |  | ******* | *******
NOU | 06.Apr | IF7040 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte, P+3E | ******* | ILFOV | ******* | P+3E | Ansamblul va avea in componenta 4 imobile | Mai 2011 | Mai 2013 | S-a obtinut autorizatia de construire |  | ******* |  | ******* | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: fier-beton, caramida, ciment, materiale pentru acoperis, tamplarie termoizolanta si materiale pentru finisaje. | *******
NOU | 06.Apr | IF7092 | INSTALATII | CANALIZARE | Retea de canalizare | ******* | ILFOV | ******* |  | Valoarea investitiei este de 4,2 milioane de lei | Aprilie 2011 | Aprilie 2013 | S-a obtinut autorizatia de construire |  | ******* |  | *******
RE-ACT | 2011-04-01 | B1703 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte P+4E+M | ******* | ILFOV | ******* | P+3E+M; P+4E+M | 24 de locuintele colective construite pe o suprafata de 33.216 mp | Octombrie 2009 | Semestrul al doilea din anul 2011 | 85% | ******* | ******* |  | *******
RE-ACT | 2011-03-31 | B2908 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte | ******* | BUCURESTI | ******* | 2S+P+6E; S+P+6E | Ansamblul va avea in componenta 5 imobile de locuinte | Aprilie 2008 | August 2011 | Se executa structura de rezistenta a etajului sase la ultimul imobil, primele patru fiind finalizate |  |  | ******* |  |  |  | *******
RE-ACT | 2011-04-04 | IF1238 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu de locuinte, P+1E | ******* | ILFOV | ******* | P+1E | Ansamblul va avea in componenta 42 de vile tip duplex. Valoarea totala a investitiei este de 5 milioane de euro. | August 2009 | Septembrie 2011 | Se executa structura de rezistenta a imobilelor. Pana in prezent sunt finalizate 10 case. | ******* | ******* | ******* |  | Cerere de oferta in vederea achizitionarii intregii game de materiale de constructii necesare construirii ansamblului. | *******
RE-ACT | 2011-03-31 | B1230 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential, 3S+P+13E | ******* | BUCURESTI | ******* | 3S+P+13E | Ansamblul are in componenta 3 imobile cu cate doua tronsoane, cuprinzand 600 de apartamente | Noiembrie 2009 | Septembrie 2011 | Primul imobil este finalizat, la cel de-al doilea se executa finisajele, iar la al treilea se efectueaza lucrari la etajul al doilea | ******* | ******* | *******
RE-ACT | 2011-03-31 | IF2910 | CIVILE | LOCUINTE | Complex de locuinte, P+4E | ******* | ILFOV | ******* | P+4E | Ansamblul va avea in componenta 11 imobile de locuinte. Suprafata terenului este de 20.900 mp | Iunie 2008 | Septembrie 2012 | Primele 6 imobile sunt finalizate. | ******* | ******* | ******* | *******
RE-ACT | 2011-04-01 | B4742 | CIVILE | ADMINISTRATIV | Imobil administrativ P+2E | ******* | BUCURESTI | ******* | P+2E | Valoarea investitiei este de aproximativ un milion de euro. | Septembrie 2010 | Septembrie 2011 | Se executa inchiderile |  | ******* |  | *******
RE-ACT | 2011-03-30 | B1343 | CIVILE | ADMINISTRATIV | Sediu administrativ, S+P+2E | ******* | BUCURESTI | ******* | S+P+2E | Imobilul va avea o suprafata desfasurata de 3.000 mp. | Decembrie 2009 | August 2011 | Ridicata la rosu | ******* | ******* |  | *******
RE-ACT | 2011-04-01 | B1151 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential, P+1E | ******* | ILFOV | ******* | P+1E | In cadrul etapei a II-a a constructiei ansamblului rezidential vor fi realizate 200 de case individuale | Decembrie 2009 | Decembrie 2011 | La 100 de locuinte sunt efectuate lucrari in diferite stadii, 100 de imobile fiind deja finalizate | ******* | ******* |  | *******
RE-ACT | 2011-04-01 | IF1561 | INDUSTRIALE | MIXT | Hala de productie si imobil de birouri | ******* | ILFOV | ******* |  | Hala va fi construita pe un teren cu o suprafata de 3.910 mp | Ianuarie 2010 | Iulie 2011 | Se executa finisajele interioare si exterioare | ******* | ******* |  | *******
RE-ACT | 2011-03-30 | IF1885 | INDUSTRIALE | HALA | Hala si anexe | ******* | ILFOV | ******* | Parter | Obiectivul- cu destinatia de hangar de mentenanta pentru aeronave - are in componenta o hala (cu o suprafata construita de 2.000 mp) si 3 anexe, desfasurate pe o arie de 900 mp | Noiembrie 2009 | August 2011 | Se executa inchiderile |  | ******* |  | *******
RE-ACT | 2011-04-01 | B0219 | CIVILE | TURISM | Hotel, P+3E | ******* | BUCURESTI | ******* | P+3E | Imobilul va avea in componenta 80 de camere | August 2009 | August 2011 | 80% | ******* | ******* |  | *******
RE-ACT | 2011-04-01 | B4711 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte P+2E | ******* | BUCURESTI | ******* | P+2E |  | August 2010 | Decembrie 2011 | Se executa structura de rezistenta |  | ******* |  | ******* | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, caramida, sarma, polistiren, gips-carton, tabla, agregate | *******
RE-ACT | 2011-04-01 | B4722 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte cuplate | ******* | BUCURESTI | ******* | P+M | Obiectivul va avea o suprafata construita de 1700 mp | Iulie 2010 | Iulie 2011 | Se executa finisajele |  | ******* |  | ******* | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, caramida, agregate, tabla, sarma, instalarii electrice / sanitare, tamplarie din PVC (cu geam termoizolant), gresie, faianta, parchet laminat | *******
RE-ACT | 2011-04-01 | B4712 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte P+2E | ******* | BUCURESTI | ******* | P+2E |  | Septembrie 2010 | Septembrie 2012 | Se executa structura de rezistenta |  | ******* |  | *******
RE-ACT | 2011-04-01 | B4694 | CIVILE | ADMINISTRATIV | Sediu administrativ S+P+1E | ******* | BUCURESTI | ******* | S+P+1E | Obiectivul va avea o suprafata construita de 600 mp | August 2010 | August 2011 | Se executa inchiderile |  | ******* |  | ******* | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de gresie, faianta, parchet, vopsele | *******